**Муниципальное общеобразовательное учреждение**

**"Лесно - Конобеевская средняя школа"**

391570, Рязанская область, Шацкий район, с. Лесное Конобеево, пл. Советская, д.9   
Тел: (49147) 2-63-68, Факс (49147) 2-63-68 E-mail: [*sosh-l-konobeevskaya@yandex.ru*](mailto:sosh-l-konobeevskaya@yandex.ru)

ОКПО 24301344, ОГРН 1026200838509, ИНН/КПП 6224000689/622401001

Проект



**Автор проекта: Казьмина Е.**

**Руководитель проекта:  
Ионкина Н.В.**

**с. Конобеево**

**Информационная карта социально-значимого проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приоритетное направление, в котором представляется программа, проект | Патриотическое, экологическое воспитание |
| 2. | Полное название программы,  проекта | Проект, посвященный 80-летию Великой Победы «Преобразим  аллею Памяти вместе» |
| 3. | Полное наименование организации-участника | «МОУ Лесно-Конобеевская СШ» |
| 4. | Ф.И.О. авторов программы,  проекта | Ионкина Н.В., Казьмина Е., Рогачева П. Закурдаев А. Филипова А. |
| 5. | Цель программы, проекта | Формирование чувство  патриотизма и гордости за  ветеранов Конобеева, Алеменева; восстановление аллеи Памяти |
| 6. | Ожидаемый результат | Повышение уровня патриотизма. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне |
| 7. | Имеющийся опыт в реализации программ, проектов | «Здоровым быть здорово» ,  «Дети войны»,  «Чтение - вот лучшее учение»,  "Доброе сердце" |
| 8. | Количество участников программы, проекта | Более 100 участников |
| 9. | Место реализации программы,  проекта | Аллея Памяти в центре села Конобеево |
| 10. | Сроки реализации программы,  проекта | 1 сентября 2022 - май 2025 гг. |
| 11. | Бюджет программы, проекта с  указанием всех источников финансирования | 19000 руб. - привлеченные средства (спонсорская помощь предпринимателей с. Конобеево); |

**Актуальность проекта.**

Одна из основных задач современного общества - это формирование   
патриотизма и чувства долга перед прошлым поколением. Проект   
«Преобразим Аллею Памяти вместе» - это проект нашего прошлого и   
общего будущего, где находятся в единстве множество поколений.

Аллея Памяти посажена в центре села Конобеева в 1985 году к 45–летию победы над фашистской Германией. Тогда было посажено 400 березок. Столько конобеевцев погибло на войне. Но со временем деревья погибли, особенно после засушливого лета 2010 года. На данный момент аллея Памяти нуждается в восстановлении. Мы приложим все усилия, чтобы наш проект реализовался к 80-летию Победы. Мы решили, что посадим 80 деревьев и кустов сирени и установим баннер выпускнику школы Герою Советского Союза Баландину В.М.

**Цель:**

восстановление Аллеи Памяти, формирование чувства патриотизма и   
гордости за ветеранов с. Конобеева и Алеменево, увеличение популяризации общечеловеческих ценностей, увековечивание памяти о Герое Советского Союза, земляка, выпускника школы Баландина В.М.

**Задачи:**

1. Облагородить территорию около памятника павшим (произвести ландшафтный дизайн);
2. Установить баннер, посвященный Герою Советского Союза, земляку, Баландину В.М.;
3. Посадить молодые деревья и кустарники.

**Сроки реализации:** сентябрь 2022 г.- май 2025 г.

**География проекта**: Шацкий р-н, с Конобеево, Аллея Памяти.

**Участники проекта**:   
учащиеся 1-11 классов, классные руководители 1-11 классов, родители   
обучащихся, местные жители, администрация сельского поселения.

Данный проект ориентирован на основное население Лесно-Конобеевского сельского поселения всех возрастных групп независимо от сферы деятельности.

В реализации проекта участвуют более 100 человек.

**Основные исполнители проекта:** волонтеры: Казьмина Е. Рогачева П. Закурдаев А. Филипова А и др. под руководством вожатой Ионкиной Н.В., привлеченные к участию жители села.

**Ресурсное обеспечение:**

* работа с исторической, эколого-биологической литературой;
* встречи с главой Лесно-Конобеевского сельского поселения, активными жителями села;
* привлечение спонсоров;
* обеспечение транспортом, приобретение саженцев, необходимого инвентаря;
* изготовление и установка баннера.

**Механизм реализации проекта:**

Цели данного проекта будут достигаться деятельностью волонтеров, а также привлеченных к участию жителей села.

**I этап – подготовительный.**

- создание инициативной группы;

- постановка проблемы, определение цели и задач проекта;

- разработка плана мероприятий.

**II этап – основной.**

- проведение опроса местных жителей об отношении к благоустройству территории памятника;

- изготовление листовок по информированию жителей села о проводимой акции;

- информирование потенциальных участников проекта о предстоящих мероприятиях;

- подбор посадочного материала;

- организация встреч с главой Лесно-Конобеевского сельского поселения

- определение места посадки деревьев и кустарников;

- изготовление баннера;

-посадка деревьев, кустарников, цветов;

- подбор атрибутов акции;

- подбор музыки и установка аппаратуры около памятника;

- проведение митинга ;

-уход за саженцами;

- изготовление благодарностей участникам акции.

**III этап – заключительный**

- анализ итогов реализации проекта;

- определение проблем, возникших в ходе реализации проекта;

- определение перспектив развития проекта.

**План работы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения** | | **Описание работы** | **Ожидаемые итоги (с указанием количественных и качественных показателей***)* |
| **Начальный этап**  **(сентябрь-февраль)** | | | |
| сентябрь | Анкетирование обучающихся и их родителей, жителей Конобеева | | Собрано общественное мнение, посчитан процент будущих положительных результатов |
| сентябрь | Сбор исторической информации | | Собраны исторические сведения основания аллеи, обработан полученный результат |
| октябрь | Обращение к главе администрации сельского поселения Казьмину Ю.С и местным предпринимателям Лариной Т.И, Смычникову С.Ю., Кокунову А.В. и др. | | Положительный результат совместной работы |
| октябрь | Проведение экологической акции (субботник) | | Очищена территория от мусора |
| декабрь | Размещение информирмации о проекте в соц.сетях | | Привлечение молодежи к работе над проектом через интернет |
| январь | Обращение к родственникам ветеранов ВОВ, старожилам  с. Конобеево,  взятие интервью | | Формирование патриотического воспитания у обучающихся, получены новые данные из  воспоминаний старожилов. |
| январь | Разработка плана озеленения | | Приучение обучающихся к коллективному труду, формирование экологического воспитания |
| январь | Анализ проделанной работы | | Подведение итогов работы подготовительного этапа, выявление положительных результатов |
| февраль |  | | Развитие взаимодействия волонтеров с органом местного самоуправления. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основной этап**  **(март-апрель)** | | |
| март | Акция «Цветы  победителям» | Выращивание рассады цветов |
| апрель | Проведение экологической акции  (субботник) | Формирование экологического мировоззрения |
| апрель | Установка баннера |  |
| апрель | Посадка деревьев и кустарников в Аллее Памяти | Формирование экологического мировоззрения |
| апрель | Посадка цветов  около памятника погибшим |  |
| **Итоговый**  **(май)** | | |
| 8-9 мая | Торжественный митинг, посвященный 80-летию Победы | Формирование патриотического воспитания у обучающихся, жителей села, сплочение сельских жителей |
| 9 мая | Почетный караул | Воспитание патриотизма |
| Май-сентябрь | Уход за саженцами | Формирование экологического мировоззрения |

**Ожидаемые результаты:**

- эстетическое оформление аллеи Памяти;

- ежегодное проведение традиционных мероприятий по содержанию аллеи Памяти;

- электронная презентация «Аллея Памяти: вчера и сегодня»;

- участие в конкурсе социальных проектов.

**Способ оценки результата проекта:** изучение общественного мнения по окончании проекта.

**Способ хранения информации о проекте:** собранный материал станет   
основой для экспозиции в Уголке Славы школы.

**Дальнейшее развитие проекта:** проект будет существовать длительное время, планируется проведение ежегодного ухода за саженцами.

**Методы оценки**

Оценка эффективности проекта будет исходить из качественной и   
количественной реализации рабочего плана проекта. Её критериями   
являются количество вовлеченных в [проектную деятельность](http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/) партнеров (спонсоров), общественной силы (группы поддержки), количества   
проделанной работы. Механизм оценки - непрерывный контроль за ходом выполнения проекта (сбор информации о соблюдении графика работы,  
 поступлении ресурсов и их освоении) и корректировка. Данный проект  
 коренным образом должен видоизменить центр села, благоустроить его .

Результат работы в ходе реализации проекта оценит комиссия в составе  
 главы сельского поселения села Казьмина Ю.С., жителя села ветерана труда Голицына М.Г., директора школы Закурдаевой Н.С.

В дальнейшем работа в алее Памяти будет совершенствоваться. Необходим постоянный уход за саженцами: посадка новых - вместо засохших, поливка, посадка цветов. В перспективе – установка мемориальной доски с именами односельчан-участников войны, вернувшихся с фронта.

Учащиеся и жители села уверены, что чистота и порядок больше зависят не только от денег, но и от силы истинной любви к родной земле, месту, где ты родился.

Реализация проекта «Преобразим аллею Памяти вместе» может выступать эффективной предпосылкой для создания аналогичных зон в других селах. Преобразование аллеи Памяти не оставит равнодушными учеников и всех жителей и гостей нашего села. Дальнейшее процветание аллеи будет   
осуществляться последующими поколениями.

Опыт по реализации проекта может распространяться в местных СМИ, на сайте школы, в районных, областных конкурсах социальных проектов.

Информацию о проекте можно найти на сайте школы.

**Бюджет проекта:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование расходов** | **Количество** | **Цена (руб.)** | **Стоимость (руб.)** | **Имеющаяся сумма (руб.)** | **Запрашиваемая сумма (руб.)** |
| 1 | Изготовление баннера | 1 | 4000.00 | 4000.00 | - | 4000.00 |
| 2 | Металлические столбы | 3 | 4000.00 | 12000.00 | - | 12000.00 |
| 3 | Цемент | 1 | 450.00 | 450.00 | - | 450.00 |
| 4 | Установка баннера |  |  | 1000.00 | - | 1000.00 |
| 5. | Воздушные шары | 50 | 10.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| 6. | Бумага А-4 | 1 | 400.00 | 400.00 | - | 400.00 |
| 8. | Использование оргтехники  (компьютер, принтер, сканер) |  |  | 500.00 | - | 500.00 |
| 9. | Канцтовары |  |  | 150. 00 | - | 150.00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 19000.00 |

**Итого по проекту: 19000 рублей (девятнадцать тысяч рублей).**